## Sheet1
Equipamento | Faixa | Endereço | Data de Aceite | Aproveitamento de Infrações | [5 empty] | Multa sobre imagens inválidas | Veículos | Horas |  |  |  |  | Desconto Horas Paralisadas | Resumo
|  |  |  | Total de Registros | Válidas | Invalidas | IP (%) | % de Imagens Inválidas (%) | Multa sobre o % de Imagens Inválidas (%) |  |  | Previstas | Interrupções | Recursos | Total | Índice Operação |  | Desconto | Valor Previsto | Valor Faixa | BDI (%) | TOTAL
GYN1R801 | 1 | AV. MARGINAL BOTAFOGO, S/N, QD ÁREA, PQ. BOTAFOGO, NORTE-SUL | 2025-10-20 | 475 | 392 | 83 | 82.53 | 17.47 | 0 | 0 | 584740 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GYN1R801 | 2 | AV. MARGINAL BOTAFOGO, S/N, QD ÁREA, PQ. BOTAFOGO, NORTE-SUL | 2025-10-20 | 214 | 189 | 25 | 88.32 | 11.68 | 0 | 0 | 609222 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GYN1R802 | 1 | AV. MARGINAL BOTAFOGO, S/N, QD. 20B, LOTE 22/23, NORTE-SUL | 2025-11-17 | 368 | 305 | 63 | 82.88 | 17.12 | 0 | 0 | 436127 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GYN1R802 | 2 | AV. MARGINAL BOTAFOGO, S/N, QD. 20B, LOTE 22/23, NORTE-SUL | 2025-11-17 | 72 | 52 | 20 | 72.22 | 27.78 | 10 | 0 | 476702 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GYN1R803 | 1 | AV. MARGINAL BOTAFOGO , QD. 70A LT. PQ BOTAF, Sul/Norte | 2025-06-20 | 179 | 173 | 6 | 96.65 | 3.35 | 0 | 0 | 365171 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5197.92 | 5197.92 | 0 | 5197.92
GYN1R803 | 2 | AV. MARGINAL BOTAFOGO , QD. 70A LT. PQ BOTAF , Sul/Norte | 2025-06-20 | 42 | 38 | 4 | 90.48 | 9.52 | 0 | 0 | 484871 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5197.92 | 5197.92 | 0 | 5197.92
GYN1R804 | 1 | AV. SAO FRANCISCO, QD. 39 LT. 126, SUL/NORTE | 2025-06-14 | 194 | 160 | 34 | 82.47 | 17.53 | 0 | 0 | 202200 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5197.92 | 5197.92 | 0 | 5197.92
GYN1R804 | 2 | AV. SAO FRANCISCO, QD 39. LT. 126, SUL/NORTE | 2025-06-14 | 37 | 27 | 10 | 72.97 | 27.03 | 10 | 519.792 | 127285 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 519.792 | 5197.92 | 4678.128 | 0 | 4678.128
GYN1R805 | 1 | AV. SAO FRANCISCO, QD. 31 LT. 111, NORTE/SUL | 2025-06-14 | 179 | 166 | 13 | 92.74 | 7.26 | 0 | 0 | 119977 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5197.92 | 5197.92 | 0 | 5197.92
GYN1R805 | 2 | AV. SAO FRANCISCO, QD. 31 LT. 111, NORTE/SUL | 2025-06-14 | 193 | 185 | 8 | 95.85 | 4.15 | 0 | 0 | 182779 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5197.92 | 5197.92 | 0 | 5197.92
GYN1R806 | 1 | AV. JOSE INÁCIO SOBRINHO, QD. 2A LT. 02 , SUL/NORTE | 2025-06-14 | 257 | 242 | 15 | 94.16 | 5.84 | 0 | 0 | 81486 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5197.92 | 5197.92 | 0 | 5197.92
GYN1R806 | 2 | AV. JOSE INÁCIO SOBRINHO, QD. 2A LT. 02, SUL/NORTE | 2025-06-14 | 134 | 120 | 14 | 89.55 | 10.45 | 0 | 0 | 142132 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5197.92 | 5197.92 | 0 | 5197.92
GYN1R807 | 1 | AV. DO POVO, QD. 65 LOTE 23, OESTE/LESTE | 2025-06-14 | 60 | 57 | 3 | 95 | 5 | 0 | 0 | 128682 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5197.92 | 5197.92 | 0 | 5197.92
GYN1R807 | 2 | AV. DO POVO, QD. 65 LOTE 23, OESTE/LESTE | 2025-06-14 | 15 | 14 | 1 | 93.33 | 6.67 | 0 | 0 | 122759 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5197.92 | 5197.92 | 0 | 5197.92
GYN1R808 | 1 | AV. NOROESTE , QD. 76 LT. 51 , SUL/NORTE | 2025-06-14 | 203 | 171 | 32 | 84.24 | 15.76 | 0 | 0 | 171749 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5197.92 | 5197.92 | 0 | 5197.92
GYN1R808 | 2 | AV. NOROESTE, QD. 76 LT. 51 , SUL/NORTE | 2025-06-14 | 84 | 72 | 12 | 85.71 | 14.29 | 0 | 0 | 151083 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5197.92 | 5197.92 | 0 | 5197.92
GYN1R809 | 1 | AV JOSE INACIO SOBRINHO, QD. 3 LT. 3, NORTE/SUL | 2025-06-20 | 720 | 711 | 9 | 98.75 | 1.25 | 0 | 0 | 167367 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5197.92 | 5197.92 | 0 | 5197.92
GYN1R809 | 2 | AV. JOSE INACIO SOBRINHO, QD. 3 LT. 3, NORTE/SUL | 2025-06-20 | 419 | 385 | 34 | 91.89 | 8.11 | 0 | 0 | 223574 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5197.92 | 5197.92 | 0 | 5197.92
GYN1R810 | 1 | AV . INDEPENDENCIA, QD. L LT 2, SUL/NORTE | 2025-06-20 | 167 | 155 | 12 | 92.81 | 7.19 | 0 | 0 | 79185 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5197.92 | 5197.92 | 0 | 5197.92
GYN1R810 | 2 | AV . INDEPENDENCIA, QD. L LT 2, SUL/NORTE | 2025-06-20 | 117 | 116 | 1 | 99.15 | 0.85 | 0 | 0 | 94620 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5197.92 | 5197.92 | 0 | 5197.92
GYN1R811 | 1 | AV PEDRO P DE SOUZA, QD. 34 LT. AUM, Norte/Sul | 2025-06-20 | 374 | 369 | 5 | 98.66 | 1.34 | 0 | 0 | 185855 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5197.92 | 5197.92 | 0 | 5197.92
GYN1R811 | 2 | AV PEDRO P DE SOUZA, QD. 34 LT. AUM, Norte/Sul | 2025-06-20 | 244 | 222 | 22 | 90.98 | 9.02 | 0 | 0 | 221688 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5197.92 | 5197.92 | 0 | 5197.92
GYN1R812 | 1 | AV PEDRO P DE SOUZA , S/N, QD HC 3 LT AREA 2, Sul/Norte | 2025-08-24 | 177 | 163 | 14 | 92.09 | 7.91 | 0 | 0 | 259945 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5197.92 | 5197.92 | 0 | 5197.92
GYN1R812 | 2 | AV PEDRO P DE SOUZA , S/N, QD HC 3 LT AREA 2, Sul/Norte | 2025-08-24 | 72 | 63 | 9 | 87.5 | 12.5 | 0 | 0 | 263902 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5197.92 | 5197.92 | 0 | 5197.92
GYN1R813 | 1 | RUA 261, S/N, QD 113 LT 3, NORTE/SUL | 2025-10-24 | 72 | 65 | 7 | 90.28 | 9.72 | 0 | 0 | 73841 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GYN1R813 | 2 | RUA 261 , S/N, QD 113 LT 3, NORTE/SUL | 2025-10-24 | 94 | 73 | 21 | 77.66 | 22.34 | 10 | 0 | 156173 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GYN1R813 | 3 | RUA 261, S/N, QD 113 LT 3, NORTE/SUL | 2025-10-24 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 33.33 | 30 | 0 | 8975 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GYN1R814 | 1 | RUA 261, QD 113A LT 1, SUL/NORTE | 2025-10-24 | 159 | 114 | 45 | 71.7 | 28.3 | 10 | 0 | 80422 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GYN1R814 | 2 | RUA 261 , QD 113A LT 1 , SUL NORTE | 2025-10-24 | 162 | 86 | 76 | 53.09 | 46.91 | 50 | 0 | 249514 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GYN1R814 | 3 | RUA 261 , QD 113A LT 1, SUL/NORTE | 2025-10-24 | 4 | 3 | 1 | 75 | 25 | 10 | 0 | 10780 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GYN2L501 | 1 | AV. VERA CRUZ, S/N, Qd. 91 Lt. 7, 8, Leste-Oeste | 2025-03-25 | 320 | 291 | 29 | 90.94 | 9.06 | 0 | 0 | 215180 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 6268.36 | 6268.36 | 0 | 6268.36
GYN2L501 | 2 | AV. VERA CRUZ, S/N, Qd. 91 Lt. 7, 8, Leste-Oeste | 2025-03-25 | 572 | 355 | 217 | 62.06 | 37.94 | 30 | 1880.508 | 214573 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 1880.508 | 6268.36 | 4387.852 | 0 | 4387.852
GYN2L502 | 1 | AV. VERA CRUZ , 0, QD 92 LT 4, Oeste-Leste | 2025-03-21 | 201 | 168 | 33 | 83.58 | 16.42 | 0 | 0 | 164687 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 6268.36 | 6268.36 | 0 | 6268.36
GYN2L502 | 2 | AV. VERA CRUZ, 0, QD 92 LT 4, Oeste-Leste | 2025-03-21 | 285 | 206 | 79 | 72.28 | 27.72 | 10 | 626.836 | 173414 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 626.836 | 6268.36 | 5641.524 | 0 | 5641.524
GYN2L503 | 1 | AV. MEIA PONTE, S/N, QD 62, Norte/Sul | 2025-03-30 | 229 | 220 | 9 | 96.07 | 3.93 | 0 | 0 | 262880 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 6268.36 | 6268.36 | 0 | 6268.36
GYN2L503 | 2 | AV MEIA PONTE, S/N, QD 62, Norte/Sul | 2025-03-30 | 128 | 123 | 5 | 96.09 | 3.91 | 0 | 0 | 304497 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 6268.36 | 6268.36 | 0 | 6268.36
GYN2L504 | 1 | AV. SAO FRANCISCO, QD. 44 LT. 48, Sul/Norte | 2025-03-21 | 114 | 101 | 13 | 88.6 | 11.4 | 0 | 0 | 263729 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 6268.36 | 6268.36 | 0 | 6268.36
GYN2L504 | 2 | AV. SAO FRANCISCO, QD. 44 LT. 48, Sul/Norte | 2025-03-21 | 91 | 57 | 34 | 62.64 | 37.36 | 30 | 1880.508 | 219337 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 1880.508 | 6268.36 | 4387.852 | 0 | 4387.852
GYN2L505 | 1 | AV PERIMETRAL NORTE, QD. 56 LT. 03, SUL/NORTE | 2025-06-22 | 241 | 220 | 21 | 91.29 | 8.71 | 0 | 0 | 214804 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 6268.36 | 6268.36 | 0 | 6268.36
GYN2L505 | 2 | AV PERIMETRAL NORTE, QD. 56 LT. 03, SUL/NORTE | 2025-06-22 | 331 | 299 | 32 | 90.33 | 9.67 | 0 | 0 | 209541 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 6268.36 | 6268.36 | 0 | 6268.36
GYN2L506 | 1 | AV PERIMETRAL NORTE PROX N 3, 483, QD AREA, Norte-Sul | 2025-04-24 | 447 | 365 | 82 | 81.66 | 18.34 | 0 | 0 | 335839 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 6268.36 | 6268.36 | 0 | 6268.36
GYN2L506 | 2 | AV PERIM NORTE PROX N 3, 483, QD AREA, Norte-Sul | 2025-04-24 | 334 | 263 | 71 | 78.74 | 21.26 | 10 | 626.836 | 415957 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 626.836 | 6268.36 | 5641.524 | 0 | 5641.524
GYN2L507 | 1 | AV. PERIMETRAL NORTE, QD. J LT. 01, Sul-Norte | 2025-03-21 | 466 | 419 | 47 | 89.91 | 10.09 | 0 | 0 | 333242 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 6268.36 | 6268.36 | 0 | 6268.36
GYN2L507 | 2 | AV. PERIMETRAL NORTE , QD. J LT. 01, Sul-Norte | 2025-03-21 | 202 | 161 | 41 | 79.7 | 20.3 | 10 | 626.836 | 377996 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 626.836 | 6268.36 | 5641.524 | 0 | 5641.524
GYN2L508 | 1 | AV. CASTELO BRANCO , QD. 29 LT. 2, 3, Oeste-Leste | 2025-03-21 | 218 | 121 | 97 | 55.5 | 44.5 | 50 | 3134.18 | 195793 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 3134.18 | 6268.36 | 3134.18 | 0 | 3134.18
GYN2L508 | 2 | AV. CASTELO BRANCO, QD. 29 LT. 2, 3, Oeste-Leste | 2025-03-21 | 267 | 190 | 77 | 71.16 | 28.84 | 10 | 626.836 | 375025 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 626.836 | 6268.36 | 5641.524 | 0 | 5641.524
GYN2L508 | 3 | AV. CASTELO BRANCO, QD. 29 LT. 2, 3, Oeste-Leste | 2025-03-21 | 34 | 13 | 21 | 38.24 | 61.76 | 90 | 0 | 42133 | 744 | 504 | 504 | 744 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GYN2L509 | 1 | AV. CASTELO BRANCO , QD. CH LT. CELG, Leste-Oeste | 2025-03-21 | 220 | 165 | 55 | 75 | 25 | 10 | 626.836 | 208057 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 626.836 | 6268.36 | 5641.524 | 0 | 5641.524
GYN2L509 | 2 | AV. CASTELO BRANCO , QD. CH LT. CELG, Leste-Oeste | 2025-03-21 | 265 | 215 | 50 | 81.13 | 18.87 | 0 | 0 | 431357 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 6268.36 | 6268.36 | 0 | 6268.36
GYN2L509 | 3 | AV. CASTELO BRANCO , QD. CH LT. CELG, Leste-Oeste | 2025-03-21 | 62 | 18 | 44 | 29.03 | 70.97 | 90 | 0 | 28736 | 744 | 528 | 528 | 744 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GYN2L510 | 1 | AV PERIMETRAL NORTE A65M R P, S/N, QD AREA, Oeste-Leste | 2025-04-24 | 45 | 25 | 20 | 55.56 | 44.44 | 50 | 3134.18 | 279967 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 3134.18 | 6268.36 | 3134.18 | 0 | 3134.18
GYN2L510 | 2 | AV PERIMETRAL NORTE A65M R P, S/N, QD AREA, Oeste-Leste | 2025-04-24 | 59 | 17 | 42 | 28.81 | 71.19 | 90 | 5641.524 | 195374 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 5641.524 | 6268.36 | 626.836 | 0 | 626.836
GYN2L511 | 1 | AV. CASTELO BRANCO , QD. AREA LT. 6, Leste-Oeste | 2025-03-21 | 223 | 133 | 90 | 59.64 | 40.36 | 50 | 3134.18 | 283809 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 3134.18 | 6268.36 | 3134.18 | 0 | 3134.18
GYN2L511 | 2 | AV. CASTELO BRANCO , QD. AREA LT. 6, Leste-Oeste | 2025-03-21 | 287 | 83 | 204 | 28.92 | 71.08 | 90 | 5641.524 | 315140 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 5641.524 | 6268.36 | 626.836 | 0 | 626.836
GYN2L511 | 3 | AV. CASTELO BRANCO , QD. AREA LT. 6, Leste/Oeste | 2025-03-21 | 118 | 0 | 118 | 0 | 100 | 100 | 0 | 25747 | 744 | 528 | 504 | 720 | 96.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GYN2L512 | 1 | Av. Esperança, QD AREA LT AREA OPOSTO QD 17, Norte-Sul | 2025-03-21 | 87 | 74 | 13 | 85.06 | 14.94 | 0 | 0 | 111520 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 6268.36 | 6268.36 | 0 | 6268.36
GYN2L512 | 2 | Av. Esperança, QD AREA LT AREA OPOSTO QD 17, Norte-Sul | 2025-03-21 | 56 | 39 | 17 | 69.64 | 30.36 | 30 | 1880.508 | 80668 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 1880.508 | 6268.36 | 4387.852 | 0 | 4387.852
GYN2L515 | 1 | R. DA DIVISA A 20M DA AL PARANÁ, 0, OPOSTO QD 136, Leste-Oeste | 2025-06-22 | 142 | 109 | 33 | 76.76 | 23.24 | 10 | 626.836 | 361985 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 626.836 | 6268.36 | 5641.524 | 0 | 5641.524
GYN2L516 | 1 | RUA DA DIVISA, 0, QD 159-A, LOTE 01, OESTE/LESTE | 2025-06-22 | 126 | 94 | 32 | 74.6 | 25.4 | 10 | 626.836 | 300400 | 744 | 120 | 120 | 744 | 100 | 0 | 626.836 | 6268.36 | 5641.524 | 0 | 5641.524
GYN2L517 | 1 | AV. FRANCISCO A. DE OLIVEIRA, 0, Qd. 17 LTs. 4-7, Oeste/Leste | 2025-03-23 | 347 | 218 | 129 | 62.82 | 37.18 | 30 | 1880.508 | 162303 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 1880.508 | 6268.36 | 4387.852 | 0 | 4387.852
GYN2L517 | 2 | AV. FRANCISCO A. DE OLIVEIRA, 0, Qd. 17 LTs. 4-7, Oeste/Leste | 2025-03-23 | 204 | 175 | 29 | 85.78 | 14.22 | 0 | 0 | 233800 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 6268.36 | 6268.36 | 0 | 6268.36
GYN2L518 | 1 | AV. FRANCISCO A. DE OLIVEIRA, 0, QD. 18 LT. 15, Leste/Oeste | 2025-03-21 | 137 | 126 | 11 | 91.97 | 8.03 | 0 | 0 | 90863 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 6268.36 | 6268.36 | 0 | 6268.36
GYN2L518 | 2 | AV. FRANCISCO A. DE OLIVEIRA, 0, QD. 18 LT..15, Leste/Oeste | 2025-03-21 | 193 | 170 | 23 | 88.08 | 11.92 | 0 | 0 | 175426 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 6268.36 | 6268.36 | 0 | 6268.36
GYN2L519 | 1 | AV. GOIÁS N., S/N, QD 43, LT 11/12/13, Sul-Norte | 2025-04-23 | 301 | 269 | 32 | 89.37 | 10.63 | 0 | 0 | 311671 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 6268.36 | 6268.36 | 0 | 6268.36
GYN2L519 | 2 | AV GOIÁS N., S/N, QD 43, LT 11/12/13, Sul-Norte | 2025-04-23 | 84 | 73 | 11 | 86.9 | 13.1 | 0 | 0 | 286168 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 6268.36 | 6268.36 | 0 | 6268.36
GYN2L520 | 1 | AV GOIÁS N. X AV CEL FELISMINO VIANA, S/N, 0, Norte-Sul | 2025-05-09 | 267 | 222 | 45 | 83.15 | 16.85 | 0 | 0 | 316214 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 6268.36 | 6268.36 | 0 | 6268.36
GYN2L520 | 2 | AV GOIÁS N. X AV CEL FELISMINO VIANA, S/N, 0, Norte-Sul | 2025-05-09 | 151 | 132 | 19 | 87.42 | 12.58 | 0 | 0 | 237371 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 6268.36 | 6268.36 | 0 | 6268.36
GYN2L521 | 1 | RUA DA DIVISA, QD. 275, LT. 275, NORTE/SUL | 2025-04-23 | 291 | 273 | 18 | 93.81 | 6.19 | 0 | 0 | 161213 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 6268.36 | 6268.36 | 0 | 6268.36
GYN2L522 | 1 | RUA DA DIVISA, QD. 9/86, LT. 86, SUL/NORTE | 2025-04-23 | 1036 | 925 | 111 | 89.29 | 10.71 | 0 | 0 | 173572 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 6268.36 | 6268.36 | 0 | 6268.36
GYN6O780 | 3 | AV. UNIVERSITARIA, PROXIMO A QD.107, Leste-Oeste | 2025-04-05 | 4028 | 3462 | 566 | 85.95 | 14.05 | 0 | 0 | 57547 | 744 | 336 | 0 | 408 | 54.8387 | 2493.1968 | 2493.1968 | 5520.65 | 3027.4532 | 0 | 3027.4532
GYN6O781 | 3 | AV. UNIVERSITARIA, QD. 107, Oeste-Leste | 2025-04-22 | 868 | 729 | 139 | 83.99 | 16.01 | 0 | 0 | 15077 | 744 | 336 | 0 | 408 | 54.8387 | 2493.1968 | 2493.1968 | 5520.65 | 3027.4532 | 0 | 3027.4532
GYN6O782 | 3 | RUA 10, PROXIMO A QD. 14A, Oeste-Leste | 2025-04-11 | 1643 | 76 | 1567 | 4.63 | 95.37 | 90 | 2564.431 | 26312 | 744 | 360 | 0 | 384 | 51.6129 | 2671.2823 | 5235.7132 | 5520.65 | 284.9368 | 0 | 284.9368
GYN6O783 | 3 | RUA 10, QD. 45, Leste/Oeste | 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3027.4532 | 9202 | 744 | 336 | 0 | 408 | 54.8387 | 2493.1968 | 5520.65 | 5520.65 | 0 | 0 | 0
GYN6O784 | 3 | AV. UNIVERSITARIA, QD. 89A , Leste-Oeste | 2025-06-16 | 646 | 420 | 226 | 65.02 | 34.98 | 30 | 961.6616 | 17986 | 744 | 312 | 0 | 432 | 58.0645 | 2315.1113 | 3276.7729 | 5520.65 | 2243.8771 | 0 | 2243.8771
GYN6O785 | 3 | AV. UNIVERSITARIA, QD. 88, OESTE/LESTE | 2026-03-05 | 1002 | 859 | 143 | 85.73 | 14.27 | 0 | 0 | 16994 | 744 | 408 | 0 | 336 | 45.1613 | 3027.4532 | 3027.4532 | 5520.65 | 2493.1968 | 0 | 2493.1968
GYN6O786 | 3 | AV. UNIVERSITARIA, QD. 71, Leste/Oeste | 2025-12-31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | 3027.4532 | 12239 | 744 | 336 | 0 | 408 | 54.8387 | 2493.1968 | 5520.65 | 5520.65 | 0 | 0 | 0
GYN6O787 | 3 | AV UNIVERSITARIA, QD. 72, Leste/Oeste | 2025-12-31 | 286 | 262 | 24 | 91.61 | 8.39 | 0 | 0 | 8586 | 744 | 360 | 0 | 384 | 51.6129 | 2671.2823 | 2671.2823 | 5520.65 | 2849.3677 | 0 | 2849.3677
GYN6O788 | 3 | AV. UNIVERSITARIA, QD. AREA, Oeste/Leste | 2025-12-31 | 21 | 0 | 21 | 0 | 100 | 100 | 2849.3677 | 5511 | 744 | 360 | 0 | 384 | 51.6129 | 2671.2823 | 5520.65 | 5520.65 | 0 | 0 | 0
GYN6O789 | 3 | AV UNIVERSITARIA, QD. 85, Oeste/Leste | 2025-12-31 | 5 | 4 | 1 | 80 | 20 | 10 | 284.9368 | 15173 | 744 | 360 | 0 | 384 | 51.6129 | 2671.2823 | 2956.219 | 5520.65 | 2564.431 | 0 | 2564.431
GYN6O790 | 3 | RUA 10, QD 32, LESTE/OESTE | 2025-12-31 | 69 | 3 | 66 | 4.35 | 95.65 | 90 | 2724.7079 | 11703 | 744 | 336 | 0 | 408 | 54.8387 | 2493.1968 | 5217.9047 | 5520.65 | 302.7453 | 0 | 302.7453
GYN7M701 | 1 | AV ARAGUAIA X RUA 3, S/N, 0, SUL/NORTE | 2025-08-31 | 87 | 57 | 30 | 65.52 | 34.48 | 30 | 1695.24 | 50800 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 1695.24 | 5650.8 | 3955.56 | 0 | 3955.56
GYN7M701 | 2 | AV ARAGUAIA X RUA 3, S/N, 0, SUL/NORTE | 2025-08-31 | 223 | 162 | 61 | 72.65 | 27.35 | 10 | 565.08 | 87227 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M701 | 3 | AV ARAGUAIA X RUA 3, S/N, 0, SUL/NORTE | 2025-08-31 | 154 | 117 | 37 | 75.97 | 24.03 | 10 | 565.08 | 75449 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M701 | 4 | AV ARAGUAIA X RUA 3, S/N, 0, SUL/NORTE | 2025-08-31 | 49 | 29 | 20 | 59.18 | 40.82 | 50 | 2825.4 | 42729 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 2825.4 | 5650.8 | 2825.4 | 0 | 2825.4
GYN7M702 | 1 | AV TOCANTINS X RUA 03, S/N, 0, Norte/Sul | 2025-07-18 | 186 | 149 | 37 | 80.11 | 19.89 | 0 | 0 | 58004 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M702 | 2 | AV TOCANTINS X RUA 03, S/N, 0, Norte/Sul | 2025-07-18 | 304 | 254 | 50 | 83.55 | 16.45 | 0 | 0 | 83205 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M702 | 3 | AV TOCANTINS X RUA 03, S/N, 0, Norte-Sul | 2025-07-18 | 175 | 30 | 145 | 17.14 | 82.86 | 90 | 5085.72 | 55884 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 5085.72 | 5650.8 | 565.08 | 0 | 565.08
GYN7M702 | 4 | AV TOCANTINS X RUA 03, S/N, 0, Norte/Sul | 2025-07-18 | 199 | 53 | 146 | 26.63 | 73.37 | 90 | 5085.72 | 22029 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 5085.72 | 5650.8 | 565.08 | 0 | 565.08
GYN7M703 | 1 | AV. ANHANGUERA X AV. REP. LIBANO, S/N, 0, LESTE/OESTE | 2025-06-10 | 487 | 397 | 90 | 81.52 | 18.48 | 0 | 0 | 133210 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M703 | 2 | AV. ANHANGUERA X AV. REP. LIBANO, S/N, 0, LESTE/OESTE | 2025-06-10 | 89 | 70 | 19 | 78.65 | 21.35 | 10 | 565.08 | 62206 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M704 | 1 | AV. ANHANGUERA X AV. REP. LIBANO, , OESTE/LESTE | 2025-06-10 | 168 | 122 | 46 | 72.62 | 27.38 | 10 | 565.08 | 195468 | 744 | 24 | 24 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M704 | 2 | AV. ANHANGUERA X AV. REP. LIBANO, , OESTE/LESTE | 2025-06-10 | 46 | 40 | 6 | 86.96 | 13.04 | 0 | 0 | 45322 | 744 | 24 | 24 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M705 | 1 | AV. REPUBLICA DO LIBANO X RUA 04, , Sul/Norte | 2025-06-14 | 424 | 395 | 29 | 93.16 | 6.84 | 0 | 0 | 112435 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M705 | 2 | AV. REPUBLICA DO LIBANO X RUA 04, , Sul/Norte | 2025-06-14 | 170 | 134 | 36 | 78.82 | 21.18 | 10 | 565.08 | 145067 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M709 | 1 | AV PARANAIBA X TOCANTINS, S/N, 0, OESTE/LESTE | 2025-07-17 | 146 | 136 | 10 | 93.15 | 6.85 | 0 | 0 | 57312 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M709 | 2 | AV PARANAIBA X TOCANTINS, S/N, 0, OESTE/LESTE | 2025-07-17 | 173 | 140 | 33 | 80.92 | 19.08 | 0 | 0 | 61407 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M710 | 1 | RUA 68 X AV INDEPENDENCIA, S/N, 0, SUL/NORTE | 2025-10-15 | 71 | 65 | 6 | 91.55 | 8.45 | 0 | 0 | 61568 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M710 | 2 | RUA 68 X AV INDEPENDENCIA, S/N, 0, SUL/NORTE | 2025-10-15 | 92 | 73 | 19 | 79.35 | 20.65 | 10 | 565.08 | 55393 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M711 | 1 | AV INDEPENDENCIA X RUA 68, S/N, 0, Oeste/Leste | 2025-07-18 | 318 | 272 | 46 | 85.53 | 14.47 | 0 | 0 | 162567 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M711 | 2 | AV INDEPENDENCIA X RUA 68, S/N, 0, Oeste/Leste | 2025-07-18 | 68 | 46 | 22 | 67.65 | 32.35 | 30 | 1695.24 | 211091 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 1695.24 | 5650.8 | 3955.56 | 0 | 3955.56
GYN7M711 | 3 | AV INDEPENDENCIA X RUA 68, S/N, 0, Oeste/Leste | 2025-07-18 | 12 | 7 | 5 | 58.33 | 41.67 | 50 | 2825.4 | 39797 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 2825.4 | 5650.8 | 2825.4 | 0 | 2825.4
GYN7M712 | 1 | AV INDEPENDENCIA X RUA 68, , LESTE/OESTE | 2025-06-24 | 32 | 31 | 1 | 96.88 | 3.12 | 0 | 0 | 11359 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M712 | 2 | AV INDEPENDENCIA X RUA 68, , LESTE/OESTE | 2025-06-24 | 44 | 38 | 6 | 86.36 | 13.64 | 0 | 0 | 12431 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M712 | 3 | AV INDEPENDENCIA X RUA 68, , LESTE/OESTE | 2025-06-24 | 43 | 32 | 11 | 74.42 | 25.58 | 10 | 565.08 | 3577 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M713 | 1 | AV. ASSIS CHATEAUBRIAND X RUA 9, , Oeste/Leste | 2025-07-15 | 149 | 94 | 55 | 63.09 | 36.91 | 30 | 1695.24 | 163977 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 1695.24 | 5650.8 | 3955.56 | 0 | 3955.56
GYN7M713 | 2 | AV. ASSIS CHATEAUBRIAND X RUA 9, , Oeste/Leste | 2025-07-15 | 261 | 183 | 78 | 70.11 | 29.89 | 10 | 565.08 | 233139 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M713 | 3 | AV. ASSIS CHATEAUBRIAND X RUA 9 , , Oeste/Leste | 2025-07-15 | 312 | 216 | 96 | 69.23 | 30.77 | 30 | 1695.24 | 96168 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 1695.24 | 5650.8 | 3955.56 | 0 | 3955.56
GYN7M714 | 1 | AV ASSIS CHATEAUBRIAND X RUA 9, S/N, 0, LESTE/OESTE | 2025-07-20 | 226 | 205 | 21 | 90.71 | 9.29 | 0 | 0 | 160397 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M714 | 2 | AV ASSIS CHATEAUBRIAND X RUA 9, S/N, 0, LESTE/OESTE | 2025-07-20 | 425 | 358 | 67 | 84.24 | 15.76 | 0 | 0 | 234191 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M714 | 3 | AV ASSIS CHATEAUBRIAND X RUA 9, S/N, 0, LESTE/OESTE | 2025-07-20 | 177 | 157 | 20 | 88.7 | 11.3 | 0 | 0 | 42403 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M715 | 1 | RUA 9 X AV ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, 0, NORTE/SUL | 2025-07-20 | 78 | 51 | 27 | 65.38 | 34.62 | 30 | 1695.24 | 35073 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 1695.24 | 5650.8 | 3955.56 | 0 | 3955.56
GYN7M715 | 2 | RUA 9 X AV ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, 0, NORTE/SUL | 2025-07-20 | 240 | 183 | 57 | 76.25 | 23.75 | 10 | 565.08 | 98134 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M715 | 3 | RUA 9 X AV ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, 0, NORTE/SUL | 2025-07-20 | 176 | 157 | 19 | 89.2 | 10.8 | 0 | 0 | 99793 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M715 | 4 | RUA 9 X AV ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, 0, NORTE/SUL | 2025-07-20 | 257 | 197 | 60 | 76.65 | 23.35 | 10 | 565.08 | 76186 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M716 | 1 | AV PORTUGAL X AV ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, 0, SUL/NORTE | 2025-09-24 | 249 | 228 | 21 | 91.57 | 8.43 | 0 | 0 | 105524 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M716 | 2 | AV PORTUGAL X AV ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, 0, SUL/NORTE | 2025-09-24 | 139 | 117 | 22 | 84.17 | 15.83 | 0 | 0 | 161697 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M716 | 3 | AV PORTUGAL X AV ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, 0, SUL/NORTE | 2025-09-24 | 222 | 194 | 28 | 87.39 | 12.61 | 0 | 0 | 48451 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M717 | 1 | AV ASSIS CHATEAUBRIAND X AV PORTUGAL, S/N, 0, LESTE/OESTE | 2025-10-01 | 307 | 186 | 121 | 60.59 | 39.41 | 30 | 1695.24 | 201637 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 1695.24 | 5650.8 | 3955.56 | 0 | 3955.56
GYN7M717 | 2 | AV ASSIS CHATEAUBRIAND X AV PORTUGAL, S/N, 0, LESTE/OESTE | 2025-10-01 | 475 | 269 | 206 | 56.63 | 43.37 | 50 | 2825.4 | 295315 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 2825.4 | 5650.8 | 2825.4 | 0 | 2825.4
GYN7M717 | 3 | AV ASSIS CHATEAUBRIAND X AV PORTUGAL, S/N, 0, LESTE/OESTE | 2025-10-01 | 788 | 174 | 614 | 22.08 | 77.92 | 90 | 5085.72 | 93622 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 5085.72 | 5650.8 | 565.08 | 0 | 565.08
GYN7M718 | 1 | AV ASSIS CHATEAUBRIAND X AV PORTUGAL, S/N, 0, OESTE/LESTE | 2025-09-24 | 239 | 219 | 20 | 91.63 | 8.37 | 0 | 0 | 182239 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M718 | 2 | AV ASSIS CHATEAUBRIAND X AV PORTUGAL, S/N, 0, OESTE/LESTE | 2025-09-24 | 201 | 167 | 34 | 83.08 | 16.92 | 0 | 0 | 255137 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M718 | 3 | AV ASSIS CHATEAUBRIAND X AV PORTUGAL, S/N, 0, OESTE/LESTE | 2025-09-24 | 148 | 127 | 21 | 85.81 | 14.19 | 0 | 0 | 51554 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M719 | 1 | AL. DAS ROSAS X RUA R 2, QD. AREA, Sul/Norte | 2025-04-04 | 720 | 670 | 50 | 93.06 | 6.94 | 0 | 0 | 205825 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M719 | 2 | AL. DAS ROSAS X RUA R 2, QD. AREA, Sul/Norte | 2025-04-04 | 618 | 564 | 54 | 91.26 | 8.74 | 0 | 0 | 263376 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M720 | 1 | AL DAS ROSAS X AV R 9 , S/N, QD R9, NORTE/SUL | 2025-10-02 | 287 | 271 | 16 | 94.43 | 5.57 | 0 | 0 | 85197 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M720 | 2 | AL DAS ROSAS X AV R 9 , S/N, QD R9, NORTE/SUL | 2025-10-02 | 151 | 105 | 46 | 69.54 | 30.46 | 30 | 1695.24 | 163818 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 1695.24 | 5650.8 | 3955.56 | 0 | 3955.56
GYN7M720 | 3 | AL DAS ROSAS X AV R 9 , S/N, QD R9, NORTE/SUL | 2025-10-02 | 64 | 40 | 24 | 62.5 | 37.5 | 30 | 1695.24 | 197325 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 1695.24 | 5650.8 | 3955.56 | 0 | 3955.56
GYN7M721 | 1 | AV QUINTA AV X AV INDEPENDENCIA, S/N, 0, SUL/NORTE | 2025-07-14 | 252 | 239 | 13 | 94.84 | 5.16 | 0 | 0 | 106911 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M721 | 2 | AV QUINTA AV X AV INDEPENDENCIA, S/N, 0, SUL/NORTE | 2025-07-14 | 256 | 241 | 15 | 94.14 | 5.86 | 0 | 0 | 136155 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M722 | 1 | AV INDEPENDENCIA X QUINTA AV, S/N, 0, LESTE/OESTE | 2025-08-30 | 32 | 24 | 8 | 75 | 25 | 10 | 565.08 | 61691 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M722 | 2 | AV INDEPENDENCIA X QUINTA AV, S/N, 0, LESTE/OESTE | 2025-08-30 | 59 | 43 | 16 | 72.88 | 27.12 | 10 | 565.08 | 78711 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M722 | 3 | AV INDEPENDENCIA X QUINTA AV, S/N, 0, LESTE/OESTE | 2025-08-30 | 62 | 46 | 16 | 74.19 | 25.81 | 10 | 565.08 | 84294 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M723 | 1 | AV INDEPENDENCIA X QUINTA AV, S/N, 0, OESTE/LESTE | 2025-08-30 | 110 | 101 | 9 | 91.82 | 8.18 | 0 | 0 | 280646 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M723 | 2 | AV INDEPENDENCIA X QUINTA AV, S/N, 0, OESTE/LESTE | 2025-08-30 | 187 | 166 | 21 | 88.77 | 11.23 | 0 | 0 | 223788 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M723 | 3 | AV INDEPENDENCIA X QUINTA AV, S/N, 0, OESTE/LESTE | 2025-08-30 | 34 | 17 | 17 | 50 | 50 | 90 | 5085.72 | 68818 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 5085.72 | 5650.8 | 565.08 | 0 | 565.08
GYN7M724 | 1 | AV INDEPENDENCIA X AV GOIAS, S/N, 0, OESTE/LESTE | 2025-08-25 | 533 | 496 | 37 | 93.06 | 6.94 | 0 | 0 | 138717 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M724 | 2 | AV INDEPENDENCIA X AV GOIAS, S/N, 0, OESTE/LESTE | 2025-08-25 | 536 | 495 | 41 | 92.35 | 7.65 | 0 | 0 | 188516 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M724 | 3 | AV INDEPENDENCIA X AV GOIAS, S/N, 0, OESTE/LESTE | 2025-08-25 | 15 | 7 | 8 | 46.67 | 53.33 | 90 | 5085.72 | 39409 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 5085.72 | 5650.8 | 565.08 | 0 | 565.08
GYN7M725 | 1 | AV INDEPENDENCIA X AV GOIAS, S/N, 0, LESTE/OESTE | 2025-08-21 | 172 | 153 | 19 | 88.95 | 11.05 | 0 | 0 | 180137 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M725 | 2 | AV INDEPENDENCIA X AV GOIAS, S/N, 0, LESTE/OESTE | 2025-08-21 | 474 | 391 | 83 | 82.49 | 17.51 | 0 | 0 | 250207 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M725 | 3 | AV INDEPENDENCIA X AV GOIAS, S/N, 0, LESTE/OESTE | 2025-08-21 | 44 | 41 | 3 | 93.18 | 6.82 | 0 | 0 | 10702 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M726 | 1 | AV VER JOSE MONTEIRO X R D STELLA, S/N, 0, Sul/Norte | 2025-08-23 | 564 | 406 | 158 | 71.99 | 28.01 | 10 | 565.08 | 257290 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M726 | 2 | AV VER JOSE MONTEIRO X R D STELLA, S/N, 0, Sul/Norte | 2025-08-23 | 363 | 262 | 101 | 72.18 | 27.82 | 10 | 565.08 | 294845 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M726 | 3 | AV VER JOSE MONTEIRO X R D STELLA, S/N, 0, Sul/Norte | 2025-08-23 | 170 | 150 | 20 | 88.24 | 11.76 | 0 | 0 | 46327 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M727 | 1 | AV VER J MONTEIRO X ACESSO SEFAZ, S/N, 0, Norte/Sul | 2025-08-23 | 180 | 161 | 19 | 89.44 | 10.56 | 0 | 0 | 240834 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M727 | 2 | AV VER J MONTEIRO X ACESSO SEFAZ, S/N, 0, Norte/Sul | 2025-08-23 | 326 | 288 | 38 | 88.34 | 11.66 | 0 | 0 | 291344 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M727 | 3 | AV VER J MONTEIRO X ACESSO SEFAZ, S/N, 0, Norte/Sul | 2025-08-23 | 228 | 215 | 13 | 94.3 | 5.7 | 0 | 0 | 106338 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M728 | 1 | AV. CASTELO BRANCO X AV. PIRINEUS, , OESTE/LESTE | 2025-06-16 | 241 | 110 | 131 | 45.64 | 54.36 | 90 | 5085.72 | 114379 | 744 | 312 | 312 | 744 | 100 | 0 | 5085.72 | 5650.8 | 565.08 | 0 | 565.08
GYN7M728 | 2 | AV. CASTELO BRANCO X AV. PIRINEUS, , OESTE/LESTE | 2025-06-16 | 604 | 218 | 386 | 36.09 | 63.91 | 90 | 5085.72 | 139930 | 744 | 312 | 312 | 744 | 100 | 0 | 5085.72 | 5650.8 | 565.08 | 0 | 565.08
GYN7M728 | 3 | AV. CASTELO BRANCO X AV. PIRINEUS, , OESTE/LESTE | 2025-06-16 | 539 | 196 | 343 | 36.36 | 63.64 | 90 | 5085.72 | 71069 | 744 | 312 | 312 | 744 | 100 | 0 | 5085.72 | 5650.8 | 565.08 | 0 | 565.08
GYN7M729 | 1 | AV PERIMETRAL NORTE X AV BRIG F LIMA, S/N, 0, Sul/Norte | 2025-07-09 | 403 | 351 | 52 | 87.1 | 12.9 | 0 | 0 | 172270 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M729 | 2 | AV PERIMETRAL NORTE X AV BRIG F LIMA, S/N, 0, Sul/Norte | 2025-07-09 | 2058 | 325 | 1733 | 15.79 | 84.21 | 90 | 5085.72 | 184327 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 5085.72 | 5650.8 | 565.08 | 0 | 565.08
GYN7M730 | 1 | AV PERIMETRAL NORTE X AV EUR VIANA, S/N, 0, Norte/Sul | 2025-07-20 | 361 | 276 | 85 | 76.45 | 23.55 | 10 | 546.8516 | 233583 | 744 | 24 | 0 | 720 | 96.7742 | 182.2839 | 729.1355 | 5650.8 | 4921.6645 | 0 | 4921.6645
GYN7M730 | 2 | AV PERIMETRAL NORTE X AV EUR VIANA, S/N, 0, Norte/Sul | 2025-07-20 | 326 | 258 | 68 | 79.14 | 20.86 | 10 | 546.8516 | 220350 | 744 | 24 | 0 | 720 | 96.7742 | 182.2839 | 729.1355 | 5650.8 | 4921.6645 | 0 | 4921.6645
GYN7M730 | 3 | AV PERIMETRAL NORTE X AV EUR VIANA, S/N, 0, Norte-Sul | 2025-07-20 | 95 | 81 | 14 | 85.26 | 14.74 | 0 | 0 | 64941 | 744 | 24 | 0 | 720 | 96.7742 | 182.2839 | 182.2839 | 5650.8 | 5468.5161 | 0 | 5468.5161
GYN7M731 | 1 | AV CARIRI X AV PERIMETRAL NORTE, S/N, 0, Leste/Oeste | 2025-07-17 | 252 | 135 | 117 | 53.57 | 46.43 | 50 | 2825.4 | 41985 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 2825.4 | 5650.8 | 2825.4 | 0 | 2825.4
GYN7M731 | 2 | AV CARIRI X AV PERIMETRAL NORTE, S/N, 0, Leste/Oeste | 2025-07-17 | 472 | 302 | 170 | 63.98 | 36.02 | 30 | 1695.24 | 197822 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 1695.24 | 5650.8 | 3955.56 | 0 | 3955.56
GYN7M731 | 3 | AV CARIRI X AV PERIMETRAL NORTE, S/N, 0, Leste/Oeste | 2025-07-17 | 128 | 63 | 65 | 49.22 | 50.78 | 90 | 5085.72 | 63022 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 5085.72 | 5650.8 | 565.08 | 0 | 565.08
GYN7M733 | 1 | AV VER JOSE MONTEIRO, S/N, QD AREA LT AREA, Norte/Sul | 2025-09-21 | 299 | 277 | 22 | 92.64 | 7.36 | 0 | 0 | 229775 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M733 | 2 | AV VER JOSE MONTEIRO, S/N, QD AREA LT AREA, Norte/Sul | 2025-09-21 | 449 | 396 | 53 | 88.2 | 11.8 | 0 | 0 | 290504 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M733 | 3 | AV VER JOSE MONTEIRO, S/N, QD AREA LT AREA, Norte-Sul | 2025-09-21 | 270 | 250 | 20 | 92.59 | 7.41 | 0 | 0 | 119251 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M736 | 1 | Av. Perimetral Norte x Rua Pascoal Moreira, , Oeste-Leste | 2025-03-21 | 648 | 283 | 365 | 43.67 | 56.33 | 90 | 5085.72 | 165603 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 5085.72 | 5650.8 | 565.08 | 0 | 565.08
GYN7M736 | 2 | Av. Perimetral Norte x Rua Pascoal Moreira, , Oeste-Leste | 2025-03-21 | 667 | 325 | 342 | 48.73 | 51.27 | 90 | 5085.72 | 148588 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 5085.72 | 5650.8 | 565.08 | 0 | 565.08
GYN7M737 | 1 | AV. PERIMETRAL NORTE X RUA CM 12, , Leste/Oeste | 2025-04-01 | 49 | 45 | 4 | 91.84 | 8.16 | 0 | 0 | 17566 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M737 | 2 | AV. PERIMETRAL NORTE X RUA CM 12, , Leste/Oeste | 2025-04-01 | 267 | 199 | 68 | 74.53 | 25.47 | 10 | 565.08 | 153781 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M739 | 1 | AV. SANTA MARIA X AV. JAIME CAMARA, , Norte/Sul | 2025-03-21 | 966 | 810 | 156 | 83.85 | 16.15 | 0 | 0 | 162878 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M739 | 2 | AV. SANTA MARIA X AV. JAIME CAMARA, , Norte/Sul | 2025-03-21 | 1317 | 1035 | 282 | 78.59 | 21.41 | 10 | 565.08 | 188739 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M740 | 1 | RUA DA DIVISA X RUA D, , SUL/NORTE | 2025-07-06 | 276 | 226 | 50 | 81.88 | 18.12 | 0 | 0 | 98249 | 744 | 96 | 0 | 648 | 87.0968 | 729.1355 | 729.1355 | 5650.8 | 4921.6645 | 0 | 4921.6645
GYN7M740 | 2 | RUA DA DIVISA X RUA D, , SUL/NORTE | 2025-07-06 | 375 | 338 | 37 | 90.13 | 9.87 | 0 | 0 | 92891 | 744 | 96 | 0 | 648 | 87.0968 | 729.1355 | 729.1355 | 5650.8 | 4921.6645 | 0 | 4921.6645
GYN7M741 | 1 | RUA DA DIVISA X RUA VM 4B, S/N, 0, NORTE/SUL | 2025-07-06 | 502 | 289 | 213 | 57.57 | 42.43 | 50 | 2825.4 | 115670 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 2825.4 | 5650.8 | 2825.4 | 0 | 2825.4
GYN7M741 | 2 | RUA DA DIVISA X RUA VM 4B, S/N, 0, NORTE/SUL | 2025-07-06 | 351 | 284 | 67 | 80.91 | 19.09 | 0 | 0 | 66599 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M742 | 1 | AV CASTELO BRANCO X R HUMAITA, S/N, 0, Oeste/Leste | 2025-07-10 | 1103 | 922 | 181 | 83.59 | 16.41 | 0 | 0 | 261595 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M742 | 2 | AV CASTELO BRANCO X R HUMAITA, S/N, 0, Oeste/Leste | 2025-07-10 | 808 | 685 | 123 | 84.78 | 15.22 | 0 | 0 | 249396 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M742 | 3 | AV CASTELO BRANCO X R HUMAITA, S/N, 0, Oeste/Leste | 2025-07-10 | 572 | 344 | 228 | 60.14 | 39.86 | 30 | 1695.24 | 95946 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 1695.24 | 5650.8 | 3955.56 | 0 | 3955.56
GYN7M743 | 1 | AV UNIVERSITARIA X R. 233, S/N, QD 107A, Leste-Oeste | 2025-04-03 | 48 | 42 | 6 | 87.5 | 12.5 | 0 | 0 | 125724 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M743 | 2 | AV UNIVERSITARIA X R. 233, S/N, QD 107A, Leste-Oeste | 2025-04-03 | 135 | 112 | 23 | 82.96 | 17.04 | 0 | 0 | 203689 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M743 | 3 | AV UNIVERSITARIA X R. 233, S/N, QD 107A, Leste-Oeste | 2025-04-03 | 117 | 109 | 8 | 93.16 | 6.84 | 0 | 0 | 31690 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M744 | 1 | AV. UNIVERSITARIA X RUA 233, QD. 106, OESTE/LESTE | 2025-04-15 | 46 | 38 | 8 | 82.61 | 17.39 | 0 | 0 | 140047 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M744 | 2 | AV UNIVERSITARIA X RUA 233, QD. 106, OESTE/LESTE | 2025-04-15 | 104 | 90 | 14 | 86.54 | 13.46 | 0 | 0 | 168610 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M744 | 3 | AV UNIVERSITARIA X RUA 233, QD. 106, OESTE/LESTE | 2025-04-15 | 105 | 92 | 13 | 87.62 | 12.38 | 0 | 0 | 74595 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M746 | 1 | RUA 91 X RUA 10, S/N, QD 14A LOTE 9, SUL/NORTE | 2025-07-29 | 88 | 51 | 37 | 57.95 | 42.05 | 50 | 2825.4 | 102840 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 2825.4 | 5650.8 | 2825.4 | 0 | 2825.4
GYN7M746 | 2 | RUA 91 X RUA 10, S/N, QD 14A LOTE 9, SUL/NORTE | 2025-07-29 | 142 | 105 | 37 | 73.94 | 26.06 | 10 | 565.08 | 84380 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M747 | 1 | RUA 10 X RUA 91, QD. F14 LT. 74, Oeste-Leste | 2025-04-03 | 191 | 151 | 40 | 79.06 | 20.94 | 10 | 565.08 | 174811 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M747 | 2 | RUA 10 X RUA 91, QD. F14 LT. 74, Oeste-Leste | 2025-04-03 | 176 | 150 | 26 | 85.23 | 14.77 | 0 | 0 | 245750 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M747 | 3 | RUA 10 X RUA 91, QD. F14 LT. 74, Oeste-Leste | 2025-04-03 | 108 | 95 | 13 | 87.96 | 12.04 | 0 | 0 | 49205 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M748 | 1 | RUA 10 X AL BOTAFOGO, S/N, QD A LT 1, Leste-Oeste | 2025-05-08 | 200 | 186 | 14 | 93 | 7 | 0 | 0 | 189361 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M748 | 2 | RUA 10 X AL BOTAFOGO, S/N, QD A LT 1, Leste-Oeste | 2025-05-08 | 216 | 197 | 19 | 91.2 | 8.8 | 0 | 0 | 240998 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M748 | 3 | RUA 10 X AL BOTAFOGO, S/N, QD A LT 1, Leste-Oeste | 2025-05-08 | 387 | 344 | 43 | 88.89 | 11.11 | 0 | 0 | 137409 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M750 | 1 | RUA 10 X RUA 20, QD 44 LOTE 27, LESTE/OESTE | 2025-06-16 | 46 | 38 | 8 | 82.61 | 17.39 | 0 | 0 | 154637 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M750 | 2 | RUA 10 X RUA 20, QD 44 LOTE 27, LESTE/OESTE | 2025-06-16 | 45 | 31 | 14 | 68.89 | 31.11 | 30 | 1695.24 | 161776 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 1695.24 | 5650.8 | 3955.56 | 0 | 3955.56
GYN7M750 | 3 | RUA 10 X RUA 20, QD 44 LOTE 27, LESTE/OESTE | 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5650.8 | 78262 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 0 | 0
GYN7M752 | 1 | RUA 239 X AV UNIVERSITARIA, S/N, 0, Sul/Norte | 2025-07-02 | 42 | 30 | 12 | 71.43 | 28.57 | 10 | 565.08 | 24293 | 744 | 264 | 264 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M752 | 2 | RUA 239 X AV UNIVERSITARIA, S/N, 0, Sul/Norte | 2025-07-02 | 52 | 30 | 22 | 57.69 | 42.31 | 50 | 2825.4 | 37481 | 744 | 264 | 264 | 744 | 100 | 0 | 2825.4 | 5650.8 | 2825.4 | 0 | 2825.4
GYN7M753 | 1 | AV UNIVERSITARIA X R 239, S/N, 0, Leste-Oeste | 2025-06-10 | 64 | 54 | 10 | 84.38 | 15.62 | 0 | 0 | 96472 | 744 | 72 | 0 | 672 | 90.3226 | 546.8516 | 546.8516 | 5650.8 | 5103.9484 | 0 | 5103.9484
GYN7M753 | 2 | AV UNIVERSITARIA X R 239, S/N, 0, Leste-Oeste | 2025-06-10 | 64 | 54 | 10 | 84.38 | 15.62 | 0 | 0 | 156477 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M753 | 3 | AV UNIVERSITARIA X R 239, S/N, 0, Leste-Oeste | 2025-06-10 | 102 | 78 | 24 | 76.47 | 23.53 | 10 | 565.08 | 75296 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M754 | 1 | AV UNIVERSITARIA X R 239, S/N, 0, Oeste-Leste | 2025-06-10 | 209 | 198 | 11 | 94.74 | 5.26 | 0 | 0 | 131881 | 744 | 72 | 72 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M754 | 2 | AV UNIVERSITARIA X R 239, S/N, 0, Oeste-Leste | 2025-06-10 | 186 | 166 | 20 | 89.25 | 10.75 | 0 | 0 | 213376 | 744 | 72 | 72 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M754 | 3 | AV UNIVERSITARIA X R 239, S/N, 0, Oeste-Leste | 2025-06-10 | 124 | 90 | 34 | 72.58 | 27.42 | 10 | 565.08 | 39738 | 744 | 72 | 72 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M756 | 1 | AV. UNIVERSITARIA X RUA 226 , QD 72A, Leste/Oeste | 2025-07-15 | 23 | 23 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 51156 | 744 | 168 | 0 | 576 | 77.4194 | 1275.9871 | 1275.9871 | 5650.8 | 4374.8129 | 0 | 4374.8129
GYN7M756 | 2 | AV. UNIVERSITARIA X RUA 226, QD 72A, Leste/Oeste | 2025-07-15 | 7 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 81754 | 744 | 168 | 0 | 576 | 77.4194 | 1275.9871 | 1275.9871 | 5650.8 | 4374.8129 | 0 | 4374.8129
GYN7M756 | 3 | AV. UNIVERSITARIA X RUA 226, QD 72A, Leste/Oeste | 2025-07-15 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10572 | 744 | 168 | 0 | 576 | 77.4194 | 1275.9871 | 1275.9871 | 5650.8 | 4374.8129 | 0 | 4374.8129
GYN7M757 | 1 | RUA 226 X AV UNIVERSITARIA, S/N, 0, Norte/Sul | 2025-07-06 | 11 | 3 | 8 | 27.27 | 72.73 | 90 | 5085.72 | 35311 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 5085.72 | 5650.8 | 565.08 | 0 | 565.08
GYN7M757 | 2 | RUA 226 X AV UNIVERSITARIA, S/N, 0, Norte/Sul | 2025-07-06 | 8 | 2 | 6 | 25 | 75 | 90 | 5085.72 | 16435 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 5085.72 | 5650.8 | 565.08 | 0 | 565.08
GYN7M758 | 1 | AV. UNIVERSITARIA X RUA 226, QD. 86, Oeste/Leste | 2025-07-10 | 34 | 32 | 2 | 94.12 | 5.88 | 0 | 0 | 63773 | 744 | 168 | 168 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M758 | 2 | AV. UNIVERSITARIA X RUA 226, QD. 86, Oeste/Leste | 2025-07-10 | 36 | 32 | 4 | 88.89 | 11.11 | 0 | 0 | 90891 | 744 | 168 | 168 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M758 | 3 | AV. UNIVERSITARIA X RUA 226 , QD. 86, Oeste/Leste | 2025-07-10 | 13 | 12 | 1 | 92.31 | 7.69 | 0 | 0 | 12878 | 744 | 168 | 168 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M759 | 1 | AV UNIVERSITARIA X RUA 225, QD. AREA, LESTE/OESTE | 2025-06-10 | 1643 | 80 | 1563 | 4.87 | 95.13 | 90 | 5085.72 | 92694 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 5085.72 | 5650.8 | 565.08 | 0 | 565.08
GYN7M759 | 2 | AV UNIVERSITARIA X RUA 225, QD. AREA, LESTE/OESTE | 2025-06-10 | 148 | 126 | 22 | 85.14 | 14.86 | 0 | 0 | 142117 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M759 | 3 | AV UNIVERSITARIA X RUA 225, QD. AREA, LESTE/OESTE | 2025-06-10 | 129 | 120 | 9 | 93.02 | 6.98 | 0 | 0 | 35695 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M760 | 1 | AV. UNIVERSITARIA X RUA 225, QD. AREA LT. 01, Oeste-Leste | 2025-07-11 | 265 | 253 | 12 | 95.47 | 4.53 | 0 | 0 | 118680 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M760 | 2 | AV. UNIVERSITARIA X RUA 225 , QD. AREA LT. 01, Oeste-Leste | 2025-07-11 | 154 | 134 | 20 | 87.01 | 12.99 | 0 | 0 | 140505 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M760 | 3 | AV. UNIVERSITARIA X RUA 225, QD. AREA LT. 01, Oeste-Leste | 2025-07-11 | 53 | 50 | 3 | 94.34 | 5.66 | 0 | 0 | 15485 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M761 | 1 | AV. E6 X RUA WENCESLAU BRÁS, QD. 187, Sul/Norte | 2025-04-16 | 234 | 192 | 42 | 82.05 | 17.95 | 0 | 0 | 74542 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M761 | 2 | AV. E6 X RUA WENCESLAU BRÁS, QD. 187, Sul/Norte | 2025-04-16 | 276 | 193 | 83 | 69.93 | 30.07 | 30 | 1695.24 | 101744 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 1695.24 | 5650.8 | 3955.56 | 0 | 3955.56
GYN7M762 | 1 | AV. PERIM. NORTE X AV. PEDRO P.DE SOUSA, S/N, 0, Leste/Oeste | 2025-07-20 | 74 | 60 | 14 | 81.08 | 18.92 | 0 | 0 | 209990 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M762 | 2 | AV. PERIM. NORTE X AV. PEDRO P.DE SOUSA, S/N, 0, Leste/Oeste | 2025-07-20 | 194 | 124 | 70 | 63.92 | 36.08 | 30 | 1695.24 | 297353 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 1695.24 | 5650.8 | 3955.56 | 0 | 3955.56
GYN7M763 | 1 | AV PERIM. NORTE X AV PEDRO P. DE SOUSA, S/N, 0, Oeste/Leste | 2025-07-20 | 647 | 628 | 19 | 97.06 | 2.94 | 0 | 0 | 265434 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M763 | 2 | AV PERIM. NORTE X AV PEDRO P. DE SOUSA, S/N, 0, Oeste/Leste | 2025-07-20 | 849 | 692 | 157 | 81.51 | 18.49 | 0 | 0 | 289479 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M763 | 3 | AV PERIM. NORTE X AV PEDRO P. DE SOUSA, S/N, 0, Oeste/Leste | 2025-07-20 | 237 | 175 | 62 | 73.84 | 26.16 | 10 | 565.08 | 58736 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M764 | 1 | AV GOIÁS X AV PARANAÍBA, S/N, QD 111, LT 2/4/55, Norte/Sul | 2025-08-24 | 62 | 39 | 23 | 62.9 | 37.1 | 30 | 1695.24 | 9945 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 1695.24 | 5650.8 | 3955.56 | 0 | 3955.56
GYN7M764 | 2 | AV GOIÁS X AV PARANAÍBA, S/N, QD 111, LT 2/4/55, Norte/Sul | 2025-08-24 | 228 | 200 | 28 | 87.72 | 12.28 | 0 | 0 | 52430 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M764 | 3 | AV GOIÁS X AV PARANAÍBA, S/N, QD 111, LT 2/4/55, Norte/Sul | 2025-08-24 | 231 | 154 | 77 | 66.67 | 33.33 | 30 | 1695.24 | 54738 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 1695.24 | 5650.8 | 3955.56 | 0 | 3955.56
GYN7M765 | 1 | AV GOIÁS X AV PARANAÍBA, S/N, QD 14, LT 62/114, Sul/Norte | 2025-08-26 | 416 | 397 | 19 | 95.43 | 4.57 | 0 | 0 | 11317 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M765 | 2 | AV GOIÁS X AV PARANAÍBA, S/N, QD 14, LT 62/114, Sul/Norte | 2025-08-26 | 432 | 387 | 45 | 89.58 | 10.42 | 0 | 0 | 92393 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M765 | 3 | AV GOIÁS X AV PARANAÍBA, S/N, QD 14, LT 62/114, Sul/Norte | 2025-08-26 | 198 | 128 | 70 | 64.65 | 35.35 | 30 | 1695.24 | 33184 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 1695.24 | 5650.8 | 3955.56 | 0 | 3955.56
GYN7M766 | 1 | AV INDEPENDÊNCIA X RUA 44, S/N, QD 140, LT 17/30, Leste/Oeste | 2025-09-27 | 230 | 219 | 11 | 95.22 | 4.78 | 0 | 0 | 94386 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M766 | 2 | AV INDEPENDÊNCIA X RUA 44, S/N, QD 140, LT 17/30, Leste/Oeste | 2025-09-27 | 517 | 428 | 89 | 82.79 | 17.21 | 0 | 0 | 175611 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M766 | 3 | AV INDEPENDÊNCIA X RUA 44, S/N, QD 140, LT 17/30, Leste/Oeste | 2025-09-27 | 105 | 78 | 27 | 74.29 | 25.71 | 10 | 565.08 | 18716 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 565.08 | 5650.8 | 5085.72 | 0 | 5085.72
GYN7M767 | 1 | AV INDEPENDENCIA X RUA 66, QD. 113 LT. 50/57, Oeste/Leste | 2025-06-24 | 429 | 391 | 38 | 91.14 | 8.86 | 0 | 0 | 177089 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M767 | 2 | AV INDEPENDENCIA X RUA 66, QD. 113 LT. 50/57, Oeste/Leste | 2025-06-24 | 511 | 426 | 85 | 83.37 | 16.63 | 0 | 0 | 221000 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8
GYN7M767 | 3 | AV INDEPENDENCIA X RUA 66, QD. 113 LT. 50/57, Oeste/Leste | 2025-06-24 | 257 | 221 | 36 | 85.99 | 14.01 | 0 | 0 | 44725 | 744 | 0 | 0 | 744 | 100 | 0 | 0 | 5650.8 | 5650.8 | 0 | 5650.8